## 应用方案及注意事项 (hidden)
序号 | 组别 | 问题类型 | 影响级别 | 事故场景 | 应急处理方案 | SAP负责人
1 | RD | 数据问题 | 高 | 工厂物料、Size Bom缺失 | 及时联系主数据负责人处理 | 杜桂莲、Aimee
2 | RD | 数据问题 | 高 | 工艺路线、生产版本缺失 | 及时联系主数据负责人处理 | 成洁琼、Aimee
3 | 销售组 | 接口问题 | 高 | 销售订单数据无法传给WMS | 1.检查接口通讯是否有问题 2.检查报文及报文数据的准确性 3.手工将报文给WMS，更新信息；或WMS同步维护对应信息 | 罗健锋，刘泽林
4 | 销售组 | 接口问题 | 高 | 包装数据无法传给WMS | 1.检查接口通讯是否有问题 2.检查报文及报文数据的准确性 3.手工将报文给WMS，更新信息；或WMS同步维护对应信息 | 罗健锋，刘泽林
5 | 销售组 | 接口问题 | 高 | 交货单数据无法传给WMS | 1.检查接口通讯是否有问题 2.检查报文及报文数据的准确性 3.手工将报文给WMS，更新信息；或WMS同步维护对应信息 | 罗健锋，刘泽林
6 | 销售组 | 接口问题 | 高 | 销售出库接口数据无法传给SAP | SAP和WMS分别过账出库，保持库存一致 | 罗健锋，刘泽林
7 | 销售组 | 销售主数据 | 高 | 客户信息缺失 | 1.检擦可u主数据，客户是否存在 2.检查客户主数据，是否客户未扩展销售范围 3.维护客户基本信息、公司信息、销售范围信息 | LISA、罗健锋，刘泽林
8 | 销售组 | 销售主数据 | 高 | 导入销售订单失败 | 1.检擦导入文档数据是否有效 2.检查SAP配置是否完整 3.va01手工创建订单，再调整程式 | LISA、罗健锋，刘泽林
9 | 销售组 | 销售主数据 | 高 | 创建交货单是无FOB价 | 向报价部获取FOB价，如果客户还没有提供FOB价，找香港业务同事先给FTY PRICE,先用于创建DN | LISA
10 | 销售组 | 销售主数据 | 高 | VAS信息与VAS订单信息缺失 | 1.检查缺失哪些VAS和VAS订单信息 2.到AD系统下载对应的信息记录 3.维护对应信息到SAP系统 | Kelvin
11 | 销售组 | 作业过程 | 高 | 编箱失败 | 将订单编箱转到旧系统编箱、对应的报表及数据抓取按旧系统的流程执行，但交货单需要在SAP开立及发货 | KELVIN
12 | 销售组 | 作业过程 | 高 | 销售发货计划建立失败，导致无法开立DN | 使用VL01N标准程式开立DN，对应的报表（如装箱单报表）需要手工制作。 | LanNhi
13 | 销售组 | 作业过程 | 高 | 单据流执行失败 | 1.ZSD002查看失败信息 2.根据失败信息修复： （1）物料被锁，重执行单据流 （2）客户信息不全、价格不全、物料没有扩工厂库位等主数据信息缺失，维护对应主数据后重执行单据流 （3）没有执行过单据流，重执行单据流 | 罗健锋，刘泽林、LISA、KELVIN、Alice
14 | 销售组 | 权限问题 | 高 | 用户无权限操作业务功能 | 先分配较高的权限，保证业务操作能正常进行，后续再慢慢回收 | 罗健锋，刘泽林
15 | 供应链组 | 数据问题 | 高 | 没有采购价格 | 及时找采购同事创建采购价格 | tracy
16 | 供应链组 | 数据问题 | 高 | 系统库存与实际库存不匹配 | 经财务同意，盘点盈亏处理 | 杜平/rex/Bonnie
17 | 供应链组 | 数据问题 | 高 | 系统尺码与实物尺码不匹配 | 通过309库存调整将系统库存调整成与实物库存一致 | 杜平/rex/Bonnie
18 | 供应链组 | 数据问题 | 高 | 供应商送货找不到新旧订单对照 | 及时找采购同事确认新旧订单，也可以通过ZMM001报表查询新旧采购订单对照 | 杜平/tracy/Marvin
19 | 供应链组 | 数据问题 | 高 | 供应商送货出现新订单不存在的物料情况 | 及时与采购同事确认情况，不在订单上物料不得收货 | 杜平/tracy/Marvin
20 | 供应链组 | 数据问题 | 高 | 不存在添泰/裕晋给APH的加成比例 | 及时找财务赖亚娇维护 | 赖亚娇/米艳华
21 | 供应链组 | 数据问题 | 高 | 不存在添泰/裕晋给APH的能否退税 | 及时找财务米艳华维护 | 米艳华
22 | 生产组 | 接口问题 | 高 | MES系统发生严重错误，报工数据无法发送给SAP执行报工 | 修复接口链接，如果超过两天未修复，线下统计报工数据，直接在SAP系统ZPP015报工 | 苏金俊
35 | 生产组 | 上线切换问题 | 高 | 未清生产订单提供不准确 | 车间发现及时提交计划生管维护正确 | Rex
23 | 生产组 | 上线切换问题 | 高 | 上线前已经完工的订单，上线后需要增补料，新系统无对应工单 | MB21创建成本中心领料单，发料到成本中心； 生产提供数据，仓库汇总 & 手动下采购申请单； | Clement
36 | 生产组 | 上线切换问题 | 高 | 鞋面已完成，但是补制鞋面未请款部分 | 届时厂商要请款的数据，由外包股ME21N手工下增补采购订单 | Rex
24 | 生产组 | 数据问题 | 高 | 报工数据的准确度 | MES和SAP报工数据核对确认，检查接口，重处理接口数据 | 关键用户，罗潭清、苏金俊
25 | 生产组 | 主数据问题 | 高 | 上线时发现BOM资料缺失 | 对应的关键用户对口BOM小组处理 | 关键用户
26 | 生产组 | 主数据问题 | 高 | 上线时发现工艺路线缺失 | 对应的关键用户对口建立工艺路线相关人员处理 | 关键用户
27 | 生产组 | 标准成本问题 | 高 | 下达工单时没有标本成本 | 对应的关键用户对口财务处理 | 关键用户
28 | 生产组 | 系统问题 | 高 | MES系统投产与产出异常 | 核实MES系统数据并修正； 次日早上核对前一天数据 & 处理。 | 罗潭清
29 | 生产组 | 系统问题 | 高 | WMS线边仓库存账实不符，影响投产及出库 | 当无法投产及出库时，用手工进出账，尽快修正库存数据后补录 | Clement
30 | 生产组 | MES系统问题 | 高 | 裁剪二维码标不能打印，影响工艺委外部件进出账 | 核实SAP系统工艺路线是否下传到MES系统，IT随时重传接口数据 | 罗潭清、赖恒
31 | 生产组 | 上线Bom资料错误 问题 | 高 | 底厂BOM资料错误 | 对应的关键用户对口底厂BOM小组处理 | Aken
32 | 生产组 | WMS报工后入库、出库一键处理出错 | 高 | 底厂整理组扫描入库后，一键处理，偶尔出现错误，导致无法入库。扫描出库后，一键处理偶尔出现错误，导致无法出库。 | 及时联系WMS人员现场处理，WMS派人驻场随时解决问题 | Aken
33 | 生产组 | 上线权限问题 | 高 | 上线时，如最终用户有些权限没有，无法在系统操作 | 如果来不及修改权限，就先用有权限同事或关键用户的账号先做。 | 赖恒（PP关键用户）
34 | 生产组 | 上线问题 | 高 | 底厂工单导单格式的打印机需在上线前设置好，ZPP088及ZPP020a，生管无法导工单发放现场 | 需在上线前设置好，如无法打印，线下EXCEL传递 | Aken
37 | 财务组 | 初始化切换 | 高 | 截止08月29日还有自制半成品、成品还没有完成标准价格发布； | 如果有库存的话，按库存实际金额再反算标准价格，手工录入（导入）系统； 如果没有库存，又需紧急生产，同时又缺前端BOM与工艺等数据的情况下，可考虑参考类似产品评估一个标准价格，手工录入（导入）给定到物料主数据中； | 毛业华
38 | 财务组 | 初始化切换 | 高 | 9月1日12点前无法完成财务月结，财务无法提供库存实际成本，导致SAP系统无法导入期初库存。 | 可以考虑以历史成本价作为导入系统，如果是新物料可以考虑以采购价或预估价，待财务结账后再把存货差异单独记在总账差异处理；这部分差异上线后，财务手工分摊处理消化 | 毛业华
39 | 财务组 | 初始化切换 | 高 | 在导入期初库存时发现物料主数据缺少财务成本视图；导致期初库存导入出错；。 | 在库存导入之前，补充物料主数据财务成本视图，在财务成本视图导入是直接给定标准成本； | 毛业华
40 | 财务组 | 用户权限 | 高 | 最终用户无权限进行系统操作 | 1．最终用户填写权限申请表，IT创建或修改角色并给用户分配权限。 2．临时开放权限或者借用的有权限的帐户 | 陈培、成龙、文文
41 | 财务组 | 接口问题 | 高 | OA报销单不能传输SAP生成凭证 | 1、紧急修复接口问题 2、如果接口问题不能修复，则根据OA报销单在SAP手工录入凭证 | 成龙,毛业华
42 | 财务组 | 接口问题 | 高 | SAP预付款或付款申请单不能发送OA审批 | 1、紧急修复接口问题 2、如果接口问题不能修复，则手工走签呈 3、付款走网银并在SAP手工清账 | 毛业华
43 | 财务组 | 银企直连 | 高 | 不能连通或停用 | 暂停，待系统恢复后进行或使用网银支付 | 毛业华
44 | 财务组 | 主数据 | 高 | 系统瘫痪:主数据不能维护 | 系统瘫痪期间线外操作: 1．在用户本地财务主数据电子文档中记录主数据的增减或变更，并注明该记录有待在SAP系统中补录 系统恢复正常操作后: 1．将线外财务主数据电子文档中注明有待在SAP系统中补录的记录主数据的增减或变更补录入SAP 2. 下载新主数据，并保存线外的主数据电子文档 | 毛业华
45 | 财务组 | 手工凭证 | 高 | 系统瘫痪:手工凭证不能编制 | 系统瘫痪期间线外操作: 1． 根据原始凭证在《通用格式会计账册》中以手工帐的形式记录业务信息，并注明该记录有待在SAP系统中补录 2． 原始凭证各联在不同业务部门间的流转与正常情况相同 系统恢复正常操作后: 1． 将有待在SAP系统中补录的会计记录补录入SAP 2． 在原始凭证上注明记账日期 3． 打印补录的凭证并归档保存； | 毛业华
46 | 财务组 | 系统自动生成凭证 | 高 | 系统瘫痪:系统不能自动生成凭证 | 系统瘫痪期间线外操作: 1． 根据来自其它业务部门的原始凭证在《通用格式会计账册》中以手工帐的形式记录业务信息，并注明该记录有待在SAP系统中补录 2． 原始凭证各联在不同业务部门间的流转与正常情况相同 系统恢复正常操作后: 1． 待相关业务部门将其业务数据补录入SAP， 由系统自动生成凭证 2． 根据原始凭证，核对系统自动生成的凭证，在原始凭证上注明记账日期，并确保所有凭证都准确完整的补录入SAP 3． 打印补录的凭证并归档保存 | 毛业华
47 | 财务组 | 期末结账 | 高 | 系统瘫痪:期末结账不能进行 | 系统瘫痪期间线外操作: 1． 根据原始凭证及《通用格式会计账册》中以手工帐形式记录的业务信息，做期末结账； 系统恢复正常操作后（SAP的恢复在本月内）： 1． SAP系统恢复后，检查并确保SAP所开的账期为SAP中断发生时的账期，并通知各业务部门先补该账期的数据 2． 与其它相关部门联系，跟踪其将数据补输入SAP的状态 3． 待各业务部门将该账期的数据补全后，重新执行结账步骤 系统恢复正常操作后（SAP的恢复在跨月）: 1． SAP系统恢复后，检查并确保SAP所开的账期为SAP中断发生时的账期，并通知各业务部门先补该账期的数据 2． 与其它相关部门联系，跟踪其将数据补输入SAP的状态 3． 待各业务部门将该账期的数据补全后，结账 4． 通知各业务部门开始补下一个账期的数据 5． 依此重复以上步骤直至所有月结/年结完整准确地补录入SAP | 毛业华
48 | 财务组 | 生成财务报表 | 高 | 系统瘫痪:不能生成财务报表 | 系统瘫痪期间线外操作: 1． 根据打印归档的上期财务报表，本期全部原始凭证及《通用格式会计账册》中以手工帐形式记录的业务信息，生成本期财务报表； 系统恢复正常操作后: 1． 与其它相关部门联系，跟踪其将数据补输入SAP的状态 2． 待各业务部门将其业务数据补录入SAP后由系统自动生成财务报表 3． 将系统自动生成的财务报表与手工生成的财务报表核对，确保报表信息的准确完整 4． 打印系统自动生成的财务报表并归档 | 毛业华

## List
Project | 业务范围 Support Scope | 关键用户/种子用户 Key user/Core user | 联系方式 Contact info | IT 支持人员 IT consultant | IT联系方式 IT Contact info | 支持时间 Support Time | 支持方式 Support way
APC-End to End Decision Making System Project | 1)Continuous System Monitoring and Maintenance to identify and resolve potential issues promptly, minimizing downtime and maintaining system stability 2)User Training and Support 3)System Enhancements and Updates includes implementing new features, optimizing existing functionalities, and ensuring the system remains aligned with organizational objectives. | Nagarjuna and Srinu | Email : nagarjun-y@in.apachefootwear.com srinu-m@in.apachefootwear.com | Syamsundar , manohar | Email: it-software13@in.apachefootwear.com, syamsundar-r@in.apachefootwear.com | 08:30-05:30 IST | Users：on-site support in APC IT Consultant: Remote Support